## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Võ Phạm Hoàng Quân | Trần Vũ Quốc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
| tìm hiểu bảng băm là gì | X | X | 2019-10-10 | 20/10/2019
khảo sát mô hình từ điển Anh-Việt bằng bảng băm | tìm hiểu cách kết hợp bảng băm và cách thiết kế từ điển A-V | X | X | 20/10/2019 | 25/10/2019
triển khai xây dựng | bắt đầu code thử | X |  | 25/10/2019 | 2019-01-11
| tinh chỉnh chương trình |  | X | 2019-12-11 | 21/10/2019
| xây dựng giao diện và trình bày đồ án | X | X | 21/11/2019 | 25/11/2019