## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Võ Phạm Hoàng Quân | Trần Vũ Quốc | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
| tìm hiểu bảng băm là gì | X | X | 2019-05-09 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 15/9/2019
khảo sát mô hình từ điển Anh-Việt bằng bảng băm | tìm hiểu về các hàm băm | X | X | 2019-09-07 | 2019-09-09 | 16/9/2019 | chưa xong
| tìm hiểu cách giải quyết va chạm | X |  | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 17/9/2019 | 19/9/2019
| tìm hiểu cách kết hợp bảng băm và cách thiết kế từ điển A-V |  | X | 2019-09-13 | 2019-09-15 | 20/9/2019 | 22/9/2019
| tìm hiểu các bước thực hiện cài đặt chương trình | X | X | 16/9/2019 | 18/9/2019 | 23/9/2019 | 25/9/2019
tìm hiểu về cách trình bày từ điển | tìm hiểu về windows form | X |  | 19/9/2019 | 20/9/2019 | 26/9/2019 | 30/9/2019
| trình bày bố cục giao diện từ điển (chưa có code ) | X |  | 20/9/2019 | 22/9/2019 | 28/9/2019 | 29/9/2019
bắt đầu xây dựng chương trình | tạo file chứa key, value để đọc add vào bảng băm | X |  | 23/9/2019 | 24/9/2019 | 30/9/2019 | 2019-10-01
| xây dựng các hàm con nâng cao | X | X | 25/9/2019 | 30/9/2019 | 2019-10-02 | chưa xong
| tinh chỉnh chương trình | X | X | 2019-10-01 | 15/10/2019
| xây dựng giao diện và trình bày đồ án | X |  | 16/10/2019 | 20/10/2019
soạn nội dung sơ lược cho sổ đồ án | soạn định nghĩa bảng băm và hàm băm là gì |  | X | 21/10/2019 | 22/10/2019
| nêu chi tiết về cách giải quyết va chạm mà nhóm đã chọn |  | X | 23/10/2019 | 24/10/2019
| trình bày các nội dung trong chương trình | X | X | 25/10/2019 | 27/10/2019
| các phần kết thúc cuốn đồ án | X | X | 28/10/2019 | 30/10/2019
soạn nội dung sơ lược cho pp |  | X | X | 2019-11-01 | 2019-11-10